**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาสามปีและแผนการดำเนินงาน สำหรับแผนการดำเนินงานนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน โครงการในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้นอีกด้วยจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (หมวด5 ข้อ 26 , 27 ) ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอน ดังนี้

1. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนารวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

3. แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้น หรือภายใน

สามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ตั้งงบประมาณดำเนินการ หรือได้รับแจ้งแผนงานโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำแผนและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

**ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงานต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมของปีงบประมาณนั้นๆ หรือ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่อนุมัติให้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี เพื่อให้ดำเนินโครงการในปีงบประมาณนั้นผู้บริหารมีอำนาจขยายเวลาการจัดทำแผนการดำเนินงานตามวรรคหนึ่ง

**แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อควบคุม

การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ

ดำเนินงาน และการประเมินผล ดังนั้นแผนปฏิบัติการจึงมีแนวทางในการจัดทำ ดังนี้

1. เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นการดำเนินการ (Action Plan)

2. จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว

3. แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน และ

แสดงถึงการดำเนินงานจริง

4. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหาร

ส่วนตำบลห้วยแอ่ง

**วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน**

1. เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์และบรรลุวัตถุประสงค์ของ

โครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้

2. เพื่อให้การตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานมีความชัดเจน

3. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรมโครงการ

4. เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

5. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานได้ชัดเจน

6. เพื่อเพิ่มความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนของโครงการต่าง ๆ

7. เพื่อกำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบล

**ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน**

**ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล**

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่มีการ

ดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ซึ่งจะมีทั้งโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลแห่งนั้นเอง และโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่ โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่ และตรวจสอบจากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัด/อำเภอแบบบูรณาการ

**ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนการดำเนินงานโดยพิจารณา

จัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น ที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2 บัญชี โครงการ / กิจกรรม

**ขั้นตอนที่ 3 การประกาศแผนการดำเนินงาน**

คณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อประกาศใช้ การประกาศแผนการดำเนินงานให้องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำประกาศ เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง ประจำปี เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบได้

**ประโยชน์ ของแผนการดำเนินงาน**

1. การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์แนวทางที่วางไว้

2. การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่งเป็นไป

ตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

3. สามารถตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานได้ชัดเจน

4. สามารถทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

5. ทราบถึงผลการดำเนินงานในแต่ละไตรมาส

6. สามารถติดตาม และประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงเพื่อให้การใช้

งบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่าและประหยัด

**จากขั้นตอนการทำแผนการดำเนินงานสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**ประกาศใช้**

**เสนอร่างต่อผู้บริหารท้องถิ่น**

**พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน**

**เสนอร่างแผนการดำเนินงาน**

**หน่วยงานอื่น**

**ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ**

**คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น**

**ทำร่างแผนการดำเนินการ**

**รวบรวมโครงการ / กิจกรรม**

**องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คณะกรรมการสนับสนุน**

**จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ส่วนที่ 2**

บัญชีโครงการ / กิจกรรม /งบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

|  |
| --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการพัฒนา พัฒนาถนนให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น |
| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ. 2558 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.3  | ก่อสร้าง ถนน คสล. ก 5 ม. ย 75 ม. หนา 0.10 ม. | 133,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 | ก่อสร้าง ถนน คสล. ก 3.5 ม. ย 50 ม. หนา 0.15 ม. | 100,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 | ก่อสร้าง ถนน คสล. ก 3 ม. ย 60 ม. หนา 0.15 ม. | 100,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 | ก่อสร้าง ถนน คสล. ก 4 ม. ย 46 ม. หนา 0.15 ม. | 100,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 | ก่อสร้าง ถนน คสล. ก 5 ม. ย 55 ม. หนา 0.15 ม. | 153,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 | ก่อสร้าง ถนน คสล. ก 5 ม. ย 72 ม. หนา 0.15 ม. | 186,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 | ก่อสร้าง ถนน คสล. ก 4 ม. ย 86 ม. หนา 0.15 ม. | 190,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการพัฒนา พัฒนาถนนให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น |
| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ. 2558 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8 | โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก 5 ม. ย 21.5 ม. หนา 0.10 ม. | 39,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงร่องระบายน้ำเพื่อไม่ให้มีน้ำขัง ก่อให้เกิดลูกน้ำและมลภาวะไม่สวยงาม |
| 9 | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำท่อคอนกรีต หมู่ที่ 4 | ก่อสร้างรางระบายน้ำท่อคอนกรีต | 22,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการพัฒนา ขยายเขตไฟฟ้าไปตามแหล่งการเกษตร และชุมชน |
| 10 | โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้า หมู่ที่ 2 | ขยายเขตระบบไฟฟ้า | 162,900 | อบต.ห้วยแอ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงระบบประปา / น้ำบาดาล |
| 11 | โครงการปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เปลี่ยนท่อเมนต์ระบบประปารอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 | ปรับปรุงและขยายเขตประปาหมู่บ้าน เปลี่ยนท่อเมนต์ระบบประปา | 100,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษแนวทางการพัฒนา ก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุม |
| 12 | โครงการสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง หมู่ที่ 1 | สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง หมู่ที่ 1 | 20,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษแนวทางการพัฒนา พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้หมู่บ้านและชุมชนผลิตสินค้าด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน |
| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ. 2558 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 13 | โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกร (จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว หมู่ที่ 1-10) | จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ เมล็ดหญ้า | 100,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการฝึกอบรมเกษตรอินทรีย์ | - จัดอบรมเพิ่มทักษะความรู้- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ | 30,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเกษตรเพื่อดำรงชีพแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - จัดอบรมเพิ่มทักษะความรู้- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ | 30,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | โครงการสวนสมุนไพรไทย | -จัดอบรมส่งเสริมสนับสนุนการปลูกสมุนไพรไทย  | 50,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งแนวทางการพัฒนา พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งการสร้างเครือข่ายองค์กร ด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน |
| 17 | โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีและครอบครัว | - จัดอบรมเพิ่มทักษะความรู้- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ | 50,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ | - จัดอบรมเพิ่มทักษะความรู้- สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ | 70,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งแนวทางการพัฒนา พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งการสร้างเครือข่ายองค์กร ด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน |
| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ. 2558 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 19 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมกองทุนแก้ไขปัญหาภัยพิบัติตำบลห้วยแอ่ง | สนับสนุนงบประมาณในกองทุนแก้ไขปัญหาภัยพิบัติตำบลห้วยแอ่ง | 30,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจการ อปพร. | ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปราชการของสมาชิก อปพร. | 50,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | โครงการเฉลิมพระเกียรติช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์และติดเชื้อ HIV  | อุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม | 10,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฯ | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | โครงการรณรงค์บริจาคโลหิตและการช่วยเหลือกิจกรรมกาชาด(รับบริจาคโลหิต) | อุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอเมืองมหาสารคาม | 5,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฯ | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน / ตำบล | ประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | 30,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | โครงการปกป้องสถาบัน | ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ จัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | 50,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | โครงการปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป | ประชาคมเพื่อการปรองดองสมานฉันท์ | 100,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งแนวทางการพัฒนา พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งการสร้างเครือข่ายองค์กร ด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน |
| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ. 2558 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 26 | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร/สมาชิก/พนักงานส่วนตำบล (ศึกษาดูงาน อปท.) | จัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล  | 150,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | โครงการหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด สร้างชุมชนปลอดยาเสพติด | 100,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยแอ่ง | งบประมาณที่เกี่ยวกับการจัดประชุม ค่าเอกสารต่าง ๆ | 20,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ | งบประมาณจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุเพื่อสืบทอดประเพณีอันดีงาม | 70,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | เงินอุดหนุนชมรมผู้สูงอายุ | อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ | 10,000 | ชมรมผู้สูงอายุ อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | โครงการกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน | จัดกิจกรรมต่าง ๆสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ | 30,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งแนวทางการพัฒนา พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งการสร้างเครือข่ายองค์กร ด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน |
| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ. 2558 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 32 | เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชน | อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสภาเด็กและเยาวชน | 5,000 | สภาเด็กและเยาวชน อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | เงินอุดหนุนสภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยแอ่ง | อุดหนุนงบประมาณสภาองค์กรชุมชน | 50,000 | สภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยแอ่ง | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | เงินอุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยแอ่ง | อุดหนุนงบประมาณกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลห้วยแอ่ง | 50,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | กองทุนสวัสดิการชุมชนฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | เงินอุดหนุนโครงการประชาคมค้นหาผู้เสพ ผู้ค้า และผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยวิธีลับ | อุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฯ | 15,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดมหาสารคาม | อุดหนุนงบประมาณที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฯ | 25,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฯ | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนลานกีฬา / อุปกรณ์กีฬาเพื่อให้ประชาชนออกกำลังกาย |
| 37 | โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องเล่นกลางแจ้งให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ก่อสร้างหลังคาครอบสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโด | 100,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนลานกีฬา / อุปกรณ์กีฬาเพื่อให้ประชาชนออกกำลังกาย |
| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ. 2558 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 38 | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา | 50,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ | จัดอบรมส่งเสริมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพ | 20,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. และแกนนำสุขภาพตำบลห้วยแอ่ง | จัดอบรมพัฒนา อสม. และแกนนำเพื่อส่งเสริมสุขภาพ | 200,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | โครงการอบรมผู้นำการออกกำลังกายประจำหมู่บ้าน | อบรม ส่งเสริมผู้นำการออกกำลังกาย | 20,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งแนวทางการพัฒนา ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งตนเองได้ |
| 42 | โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง | งบประมาณสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง | 20,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยตำบลห้วยแอ่ง | สนับสนุนกิจกรรมในโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยตำบลห้วยแอ่ง | 10,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งแนวทางการพัฒนา ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งตนเองได้ |
| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ. 2558 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 44 | โครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้  | ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงานในการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ | 100,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | เงินอุดหนุนชมรมผู้พิการ | อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานชมรมผู้พิการ | 10,000 | ชมรมผู้พิการอบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสวัสดิการสังคมฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งแนวทางการพัฒนา สร้างความปลอดภัยในชุมชน |
| 46 | โครงการจัดตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล (EMS) | - ฝึกอบรมจัดตั้งระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล | 50,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | โครงการจัดหาเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการสมาชิก อปพร. | จัดหาเครื่องแต่งกายชุดปฏิบัติการ อปพร. | 20,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. | จัดฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. | 50,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ | จัดตั้งจุดตรวจ จุดรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล | 100,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | - อบรมเชิงปฏิบัติการ- ซื้อวัคซีน ยาคุมกำเนิด | 40,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งแนวทางการพัฒนา สร้างความปลอดภัยในชุมชน |
| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ. 2558 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 51 | โครงการจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านโรคติดต่อและโรคระบาด | -จัดทำแผ่นพับ -ป้ายประชาสัมพันธ์ | 10,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคระบาดต่าง ๆ  | - จัดซื้อทรายอะเบท- ซื้อน้ำยาเคมี จัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า | 155,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุง | -จัดซื้อน้ำมันเบนซิล และดีเซล-ค่าเบี้ยเลี้ยง | 45,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) | อุดหนุนงบประมาณกองทุน สปสช. | 80,000 | กองทุน สปสช. | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | โครงการพัฒนาศักยภาพปศุสัตว์อาสาตำบลห้วยแอ่ง | จัดอบรมเพื่อพัฒนาปศุสัตว์อาสาตำบลห้วยแอ่ง | 10,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | โครงการอบรมผู้ปฏิบัติการใช้เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง | อบรมผู้ปฏิบัติการใช้เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง | 15,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | โครงการพัฒนาศักยภาพปศุสัตว์อาสาตำบลห้วยแอ่ง | จัดอบรมเพื่อพัฒนาปศุสัตว์อาสาตำบลห้วยแอ่ง | 10,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งแนวทางการพัฒนา สร้างความปลอดภัยในชุมชน |
| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ. 2558 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 58 | โครงการอบรมผู้ปฏิบัติการใช้เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง | อบรมผู้ปฏิบัติการใช้เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง | 15,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรมแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทุกรูปแบบ และทุกระบบ |
| 59 | โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) | สำนับสนุนอาหารกลางวัน ศพด. | 448,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่ตำบลห้วยแอ่ง | สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน | 708,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยแอ่ง | สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศพด. และโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยแอ่ง | 478,940 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | ส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | 50,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | โครงการจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน | จัดหาวัสดุสื่อการเรียน | 50,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนการศึกษาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรมแนวทางการพัฒนา พัฒนาให้เป็นหมู่บ้านและชุมชนแห่งการเรียนรู้รอบด้าน ทั้งด้านการพัฒนาอาชีพ กฏหมาย สังคมและการเมือง |
| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ. 2558 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 64 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ประสานการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ | อุดหนุนงบประมาณศูนย์จัดซื้อจัดจ้าง | 20,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรมแนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านและชุมชน |
| 65 | โครงการจัดงานวันสำคัญทางพุทธศาสนา | จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | 5,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ | จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | 5,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | เงินอุดหนุนโครงการ 150 ปีจังหวัดมหาสารคาม | อุดหนุนงบประมาณวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม | 5,000 | สนง.วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | โครงการจัดงานกีฬาเด็กและเยาวชนสัมพันธ์ | จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชนเชื่อมความสัมพันธ์ต้านยาเสพติด | 100,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | กิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | 30,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรมแนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านและชุมชน |
| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ. 2558 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 70 | โครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน | จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเชื่อมสายใยชุมชน | 10,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา | จัดกิจกรรมโครงการเพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา | 30,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ | จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม | 150,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีลอยกระทง | จัดงานประเพณีลอยกระทง | 30,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ | จัดงานวันขึ้นปีใหม่ | 20,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา | -วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา-ประเพณีทอดข้าวสาร | 50,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรมแนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านและชุมชน |
| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ. 2558 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 76 | โครงการสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ | จัดงานประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ | 20,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | โครงการสนับสนุนงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาด | อุดหนุนงบประมาณอำเภอเมืองมหาสารคาม | 20,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองฯ | ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแนวทางการพัฒนา ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติและป่าไม้ให้ยั่งยืน |
| 78 | โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว | จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว | 100,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนส่งเสริมการเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแนวทางการพัฒนา สร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนในการรักษ์สิ่งแวดล้อมและหวงแหนธรรมชาติ |
| 79 | โครงการจัดทำแผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม | -จัดทำแผ่นพับ -ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม | 10,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | โครงการตำบลห้วยแอ่งร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม | จัดอบรม ให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม | 30,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนแนวทางการพัฒนา บริหารจัดการขยะให้ครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| ที่ | โครงการ / กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ / กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ดำเนินการ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ. 2557 | พ.ศ. 2558 |
| ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 81 | โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะ | อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี | 100,000 | อบต.ห้วยแอ่ง | ส่วนสาธารณสุขฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  |  |
|  1.1 แนวทางการพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าเกษตรสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น | 8 | 9.877 | 1,001,000 | 16.584 | อบต.ห้วยแอ่ง |
|  1.2 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงร่องระบายน้ำเพื่อไม่ให้มีน้ำขังก่อให้เกิดลุกน้ำและมลภาวะไม่สวยงาม | 1 | 1.235 | 22,000 | 0.364 | อบต.ห้วยแอ่ง |
|  1.1 แนวทางการพัฒนาขยายเขตไฟฟ้าไปตามแหล่งการเกษตร ชุมชน | 1 | 1.235 | 162,900 | 2.699 | อบต.ห้วยแอ่ง |
|  1.1 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบประปา / น้ำบาดาล | 1 | 1.235 | 100,000 | 1.657 | อบต.ห้วยแอ่ง |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ |  |  |  |  |  |
|  2.2 แนวทางการพัฒนาก่อสร้างคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุม | 1 | 1.235 | 20,000 | 0.331 | อบต.ห้วยแอ่ง |
|  2.3 แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ให้หมู่บ้านและชุมชนผลิตสินค้าด้านการเกษตรอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐาน | 4 | 4.938 | 210,000 | 3.479 | อบต.ห้วยแอ่ง |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง |  |  |  |  |  |
|  3.1 แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งการสร้างเครือข่ายองค์กร ด้วยการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน | 20 | 24.691 | 920,000 | 15.242 | อบต.ห้วยแอ่ง |
|  3.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนลานกีฬา / อุปกรณ์กีฬาเพื่อให้ประชาชนออกกำลังกาย | 5 | 6.173 | 390,000 | 6.461 | อบต.ห้วยแอ่ง |
|  3.5 แนวทางการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งตนเองได้ | 4 | 4.938 | 140,000 | 2.319 | อบต.ห้วยแอ่ง |
|  3.6 แนวทางการพัฒนาสร้างความปลอดภัยในชุมชน | 13 | 16.049 | 600,000 | 9.941 | อบต.ห้วยแอ่ง |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และฟื้นฟูอารยธรรม |  |  |  |  |  |
|  4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ทุกรูปแบบ และทุกระบบ | 6 | 7.407 | 1,754,940 | 29.075 | อบต.ห้วยแอ่ง |
|  4.3 แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของหมู่บ้านและชุมชน | 13 | 16.049 | 475,000 | 7.870 | อบต.ห้วยแอ่ง |
| ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน |  |  |  |  |  |
|  5.1 แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งธรรมชาติและป่าไม้ให้ยั่งยืน | 1 | 1.235 | 100,000 | 1.657 | อบต.ห้วยแอ่ง |
|  5.2 แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกแก่เยาวชนในการรักษ์สิ่งแวดล้อมและหวงแหนธรรมชาติ | 2 | 2.469 | 40,000 | 0.663 | อบต.ห้วยแอ่ง |
|  5.3 แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการขยะให้ครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 1 | 1.235 | 100,000 | 1.657 | อบต.ห้วยแอ่ง |
| รวมทั้งสิ้น | 81 | 100 | 6,035,840 | 100 |  |